План-график введения ФГОС ООО

Цель: управление процессом  подготовки школы к реализации  ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в школе и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе.

| 1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | пополнение в течение года | Харитонова Л.С. | Диск – банк нормативно-правовых документов |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | апрель, май 2015 г. | Винокуров А.А. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Утверждение плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля | апрель 2015 | Винокуров А.А. | План-график введения ФГОС ООО, План контроля введения ФГОС ООО |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | апрель 2015г | Винокуров А.А. | Должностные инструкции |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | апрель-май 2015г | Харитонова Л.С. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | август 2015г. | Винокуров А.А. | Основная образовательная программа основного общего образования школы |
| Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | февраль-март 2015 г., внесение изменений до мая 2015 года | ШМО, библиотекарь Попова А.А. | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы |
| Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | апрель 2015 | Харитонова Л.С. | Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе |
| Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | апрель 2015 | Харитонова Л.С. | Проект плана-графика введения ФГОС |
| Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей | апрель - май 2015г. | Харитонова Л.С. | Внесены дополнения в план методической работы школы |
| Проведение совещания при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | апрель 2015 года | Харитонова Л.С. | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО |
| Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена | апрель 2015 | Харитонова Л.С. | Анализ результатов анкетирования педагогов |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | апрель 2015 | Рабочая группа | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | апрель 2015 | Винокуров А.А. | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Обобщение опыта реализации ФГОС НОО | апрель 2015 | Харитонова Л.С. | Выявление положительного опыта, который может быть использован в основной школе |
| Проведение педсовета «Готовность школы к введению ФГОС ООО» | апрель 2015 | Винокуров А.А. | Определение работы по реализации ФГОС |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | в течение года | Харитонова Л.С. | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |
| Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе | в течение года | Винокуров А.А. | Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | до августа 2015 года | Библиотекарь Попова А.А. | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО | июнь 2015 г | Харитонова Л.С. | Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС» |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки в ЦПК | апрель 2015 | Харитонова Л.С. | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2015-16 учебный год |
| Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы | май 2015 г. | Харитонова Л.С. | Заключение экспертных групп |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО | 1 раз в месяц или по мере необходимости | Рабочая группа | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО | Апрель 2015 | Рабочая группа | Карта самооценки готовности к реализации ФГОС ООО |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | Май 2015 г - июнь 2015 г | Рабочая группа, педагоги, ШМО | Создание образовательной программы ООО школы |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | август каждого года | Винокуров А.А. | Штатное расписание |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 г и в перспективе | апрель 2015 года | Винокуров А.А. | План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки |
| Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО | апрель-май 2015 г. | Харитонова Л.С. | Аналитическая справка |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | январь 2015-август 2015 г | Харитонова Л.С. | Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района и области | январь 2015-август 2015 | Харитонова Л.С. | Повышения квалификации педагогических работников |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | в соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других школ, обмен опытом между коллегами |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС ООО | в течение года | Харитонова Л.С. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО | январь 2015 – июнь 2015 | Рабочая группа, руководители ШМО | Проект основной образовательной программы ООО школы |
| Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО | январь 2015 | Руководители ШМО, библиотекарь Попова АА. | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5 класса) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | июнь 2015 г | Харитонова Л.С. Учителя-предметники | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельности | июнь 2015 г. | Аргунова Г.М. | Рабочие программы дополнительного образования |
| Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы | август-сентябрь 2015 г | Попова Е.Н. | Проект раздела ООП ООО школы |
| Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования | постоянно | Харитонова Л.С. | Оказание методической помощи |
| Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС ООО, согласно плану работы школы | в течение всего периода | Администрация школы | Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования |
| Проведение методических дней в ОУ в течение учебного года: «Технология проведения воспитательного мероприятия направленного на формирования УУД» «Типовые задачи в основе формирования регулятивных УУД» «Инструменты оценивания УУД» по материалам курсов повышения квалификации педагогов | в течение года | Харитонова Л.С. | Обобщение и обмен опыта учителей школы |
| Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка» | по мере поступления информации | Рук.ШМО Харитонова Л.С. | Специальный выпуск дисков |
| Формирование банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | по мере поступления | Харитонова Л.С. | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| 5.Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | январь 2015г. апрель 2016 | Рабочая группа | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Харитонова Л.С. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | постоянно | Рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Использование электронного документооборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК) | постоянно | Учителя предметники, классные руководители | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Апробация использования электронных учебников в образовательном процессе, тестирования и контроля домашнего задания с использованием ИКТ | с сентября 2015 г. | Учителя предметники | Совершенствование организации учебного процесса |
| Проведение родительских собраний в будущем 5 классе | май 2015 г. | Харитонова Л.С. | Знакомство родителей |
| Обеспечение доступа участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП (Сетевой город «Образование») | постоянно | Все участники образовательного процесса | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| 6. Материально-техническое обеспечение деятельности школы в условиях введения ФГОС ООО Задача: обеспечение школы в соответствии с требованиями оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |
| Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | в течение года | администрация | Создание комфортного школьного пространства |
| Оборудование помещений для занятий музыкой, хореографией | в течение года | администрация | Создание комфортного школьного пространства |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | март-апрель 2015 г. | Комиссия | Определены потребности |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | апрель 2015г. -август 2016 г. | Винокуров А.А. | Создание комфортного школьного пространства |